## ReMix1.1
Task Name | Duration | Start | Finish | Assigned To | % Complete | Status | Comments
Material | 35.75d | 2016-12-01 | 2017-01-19
Materialsichtung | 6d | 2016-12-01 | 2016-12-08
Materialbewertung | 1d | 2016-12-08 | 2016-12-08
Kostenabschätzung | 1d | 2016-12-08 | 2016-12-08
Materialbeschaffung | 26d | 2016-12-01 | 2017-01-05
Materialanpassung | 30.5d | 2016-12-08 | 2017-01-19
Bewegungskonzept | 31d | 2016-12-01 | 2017-01-12
Entwicklung eines Konzeptes für die geradlinige Bewegung (vor und zurück) | 11d | 2016-12-01 | 2016-12-15
Entwicklung eines Konzeptes um Hindernisse zu umfahren/Ausweichen (Kurvenfahren, auf der stelle drehen oder ähnliches) | 21d | 2016-12-15 | 2017-01-12
Entwicklung eines Konzeptes zum Befüllen des Glases (durch Ventile) durch langsame („weiche“) präzise Bewegungen | 26d | 2016-12-08 | 2017-01-12
Ermittlung einer Messmethode zum Bestimmen des Glasfüllinhaltes, um dieses anschließend bis zu einem definierten Volumen aufzufüllen | 21d | 2016-12-15 | 2017-01-12
Konstruktion | 46d | 2016-12-01 | 2017-02-02
Grundgerüst entwerfen (Stabilität, Komponenten zusammen spiel ermöglichen bzw. sich schadende Komponenten trennen) | 26d | 2016-12-01 | 2017-01-05
Konzepptentwicklung zur Aufhängung der Flasche/Tanks (stabile und feste Halterung = kein Austreten der Flüssigkeiten) | 26.25d | 2016-12-08 | 2017-01-13
Umsetzung des Bewegungskonzepts (Wendigkeit) | 11d | 2017-01-12 | 2017-01-26
Design entwickeln (Coolnessfaktor erhöhen und Interesse wecken) | 6d | 2017-01-26 | 2017-02-02
Fertigung
Bau und Anfertigung des Grundgerüstes | 11d | 2017-01-05 | 2017-01-19
Testen und Zusammenbau der Sensorik für die gradlinige Bewegung im Grundgerüst | 11d | 2017-01-12 | 2017-01-26
Testen und Zusammenbau der Sensorik für Ausweichbewegung im Grundgerüst | 11d | 2017-01-19 | 2017-02-02
Einbau und Testen der Befüllvorrichtung in Grundgerüst | 11d | 2017-01-12 | 2017-01-26
Zusammenbau der Komponenten zu Roboter | 11d | 2017-01-19 | 2017-02-02
Gesamttestphase und mechanische Korrekturen zur genauen Ausübung der Funktionen | 11d | 2017-01-26 | 2017-02-09
Pufferzeit | 6d | 2017-02-09 | 2017-02-16
Programmierung
Zusammenspiel zwischen der Sensorik und Bewegungen ermöglichen (Umgebungswahrnehmung, deren Interpretation und die darauffolgende Reaktion umsetzten) | 11d | 2017-01-12 | 2017-01-26
Die Positionsbestimmung von Hindernissen/Gläsern | 11d | 2017-01-19 | 2017-02-02
Flächenbegrenzung wahrnehmen | 16d | 2016-12-15 | 2017-01-05
Glasfüllstand ermitteln | 11d | 2017-01-05 | 2017-01-19
Glas korrekt anfahren | 11d | 2017-01-05 | 2017-01-19
Glas befüllen | 11d | 2017-01-05 | 2017-01-19
Projektbericht
Projektzusammenfassung | 6d | 2017-02-02 | 2017-02-09
Upload | 1d | 2017-02-16 | 2017-02-16
Präsentation des Roboters | 1d | 2017-02-16 | 2017-02-16